CUADRO TEMPORAL PARA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX)

| Acciones a seguir | Tiempo |
| --- | --- |
| Tener una reunión con el cliente para explicar el programa y verificar la viabilidad de la autorización | 2 días hábiles |
| Aceptación de propuesta, elaboración y firmas de NDA | 3 días hábiles posteriores a la firma |
| Recopilación de documentos: - Acta Constitutiva y sus modificaciones, Constancia de Situación Fiscal, Opinión de cumplimiento positiva; - Detalle y ajustes en el proceso productivo conforme al objeto social; - Información de los socios/accionistas y representantes legales de la sociedad; - Compromiso de realizar anualmente ventas al exterior por un valor superior a 500.000 dólares; - Aprobación de mercancías susceptibles de importación (materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar mercancías de exportación); - Análisis del Programa de inversión; - Fe de hechos que contenga: a) La ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevarán a cabo los procesos productivos o de servicios, incluyendo aquellos en los que se mantenga mercancía importada al amparo del Programa, señalando las características, condiciones, detalle de las instalaciones, superficies en metros cuadrados; - Revisión de contrato (s) de maquila que acrediten la existencia del proyecto de exportación; - Análisis de documentos que acrediten legalmente la posesión del inmueble en donde pretenda llevarse a cabo la operación del Programa IMMEX; y - Medición y análisis de la capacidad instalada de la planta para procesar las mercancías a importar. | 3 semanas |
| Ingreso del trámite ante la Secretaría de Economía | 1 semana |
| Seguimiento al trámite hasta la obtención de la autorización | 4 semanas |